## RUTA
CRONOGRAMA DE TRABAJO
Resolución de Alcaldía N° 423-2018-A/MPM
ENTIDAD: | Municipalidad Provincial de Moyobamba
OBJETIVO: | Regular las disposiciones para el desarrollo del proceso de transferencia de la Gestión Administrativa, señalando plazos, formaldiades, responsabilidades y obligaciones de la Autoridad saliente y de la autoridad entrante.
N° | Descripción de las Actividades a Desarrollar | Cronograma de Trabajo |  | Responsable | Diagrama de Gantt
| Descripción | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Unidad Orgánica | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Primera Etapa: Acciones Preparatorias
1.1 | Publicación de Directiva N° 008-2018-CG/GTN | 2018-06-22 | 2018-06-22 | CONTRALORIA | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
1.2 | Designación del Responsable por parte de la Autoridad Saliente. | 2018-06-26 | 2018-06-26 | GERENCIA MUNICIPAL | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
1.3 | Conformación y Convocatoria del Grupo de Trabajo del Responsable del Grupo. | 2018-07-02 | 2018-07-04 | GERENCIA MUNICIPAL | bar: JULIO 1
1.4 | Instalación de Grupo de Trabajo, conformado el responsable y los convocados. | 2018-07-09 | 2018-07-09 | GERENCIA MUNICIPAL | bar: JULIO 2
1.5 | Recopilación de Información y Elaboración del Reporte preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia, por parte del grupo de trabajo | 2018-07-10 | 2018-07-19 | GERENCIAS DE LINEA | bar: JULIO 2 to JULIO 3
1.6 | Revisión y suscripción del Reporte preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia. | 2018-07-27 | 2018-07-20 | GERENCIA MUNICIPAL | bar: JULIO 4
1.7 | Remision del Reporte Preliminar CGR Publicación WEB. | 2018-07-27 | 2018-07-27 | GRUPO DE TRABAJO | bar: JULIO 4
2 | Segunda Etapa: Transferencia de Gestión
2.1 | Actualización de Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia por parte del Grupo de Trabajo | 2018-07-01 | 2018-09-27 | GRUPO DE TRABAJO | bar: JULIO 1 to JULIO 4
2.2 | Revisión y suscripción del Reporte preliminar actualizado de Rendición de Cuentas y Transferencia por parte del Grupo de Trabajo. | 2018-09-27 | 2018-10-12 | GRUPO DE TRABAJO | JULIO 4: 28 Set.
3 | Tercera Etapa: Cierre de Transferencia de Gestión
3.1 | Convocatroria para el Acto de conformación de la Comisión de Transferencia | 2018-10-07 | 2018-10-12 | GRUPO DE TRABAJO | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
3.2 | Acto de Conformación e Instalación de la Comisión de Transferencia | 2018-10-12 | 2018-12-31 | GERENCIA MUNICIPAL | bar: OCTUBRE 2 to NOVIEMBRE 4
3.3 | Verificación del Reporte Actualziado de Rendición de Cuentas y Transferencia. |  |  | GRUPO DE TRABAJO | bar: OCTUBRE 3 to DICIEMBRE 1
3.4 | Emisión y suscripción del informe de Rendición de Cuentas y Transferencia. |  |  | GRUPO DE TRABAJO | bar: OCTUBRE 4 to DICIEMBRE 2
3.5 | Suscripción del Acta de Transferencia |  |  | GRUPO DE TRABAJO | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 3
3.6 | Suscripción del Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia y el Acta de Transferencia. |  |  | GRUPO DE TRABAJO | bar: NOVIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4